- Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

| Total de Riesgos | Estrategias establecidas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Evitar | Reducir | Asumir | Transferir | Compartir |
|  | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|  | Cuadrante | I Atención Inmediata | II Atención Periódica | III Controlados | IV De Seguimiento |
|  |  | 0 | 0 | 9 | 0 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total de Acciones de Control | Acciones de Mejora Concluidas | % de Cumplimiento * | Acciones en Proceso | Acciones Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Segundo |  | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Acumulado al Segundo |  | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Tercero |  |  |  |  |  |
| Acumulado al Tercero |  |  |  |  |  |
| Cuarto |  |  |  |  |  |
| Acumulado al Cuarto |  |  |  |  |  |

*v Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

| A.C. con Avance Acumulado menor al 50% |  | A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% |  | A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 2 |  | 1 |

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo 01.- Servicios Educativos otorgados de baja calidad. |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Programar acciones pedagógicas para la Persona Voluntaria Beneficiaria del Subsidio de acuerdo a las metas de formación, así como verificar los eventos de formación en el RAF (Registro Automatizado de Formación). | 60% |
| 2 | 1.2 | Programar actividades basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que permitan una mejora continua en las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio de manera trimestral. | 40% |
| 3 | 1.3 | Verificar y dar seguimiento a los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje de manera mensual a los grupos prioritarios que son atendidos por las Personas Voluntarias Beneficiaras del Subsidio. | 45% |
| Riesgo 02.- Servicios de Inscripción, Acreditación y Certificación otorgados de forma deficiente. |  |  |  |  |
| 4 | 2.1 | Realizar reuniones de balance con los responsables de acreditación de las coordinaciones de zona y revisar aleatoriamente los expedientes digitales de los nuevos incorporados y reincorporados. | 50% |
| 5 | 2.2 | Realizar de manera aleatoria la revisión del proceso del calificado de exámenes en las coordinaciones de zona y enviar a las coordinaciones de zona los resultados obtenidos de la supervisión. | 30% |
| 6 | 2.3 | Realizar capacitaciones con los responsables de acreditación para la formación de Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que apoyan a la aplicación de exámenes. | 60% |
| 7 | 2.4 | Realizar de manera aleatoria la revisión del expediente validado para la emisión del certificado. | 50% |
| Riesgo 03.- Proceso de Inscripción, Acreditación y Certificación con baja calidad. |  |  |  |
| 8 | 3.1 | Informar a los coordinadores de zona y a sus responsables de acreditación de las observaciones detectadas durante la verificación y dar seguimiento para que sean solventadas. | 50% |
| 9 | 3.2 | Dar seguimiento a las solventaciones de las observaciones detectadas durante la verificación de sedes de aplicación. | 50% |
| 10 | 3.3 | Sugerir a través de oficios la retroalimentación de aplicadores cuando se les observe que no están cumpliendo con sus funciones. | 50% |
| 11 | 3.4 | Enviar a las coordinaciones de zona oficios pendientes por solventar. | 50% |
| Riesgo 04.- Ofrecer información y servicios de Educación Básica y de Capacitación para el trabajo en las Plazas Comunitarias de forma deficiente. |  |  |  |
| 12 | 4.1 | Promover la formación y/o capacitación integral de las Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio que poyan los servicios educativos en Plazas Comunitarias, para dar un impulso a las Modalidades en línea y virtuales | 50% |
| 13 | 4.2 | Dar acompañamiento al programa de trabajo coordinado con la Subdirección de TICS y dar seguimiento oportuno a las incidencias reportadas por las Plazas Comunitarias | 50% |
| Riesgo 05.- Servicios de alfabetización, educación básica de primaria y secundaria otorgados de baja calidad. |  |  |  |
| 14 | 5.1 | Realizar reuniones de balance para sensibilizar a los técnicos docentes, apoyo operativo territorial y personal de las distintas áreas de las coordinaciones de zona. | 50% |
| 15 | 5.2 | Realizar visita a los círculos de estudio, plazas comunitarias y coordinaciones de zona para garantizar su buen funcionamiento. | 50% |
| 16 | 5.3 | Dar seguimiento y supervisión puntual al programa de trabajo mensual y salidas de campo de los coordinadores de zona, así como al cumplimiento de sus metas y objetivos que les son promovidas mensualmente. | 50% |
| Riesgo 06.- Programa Anual ejecutado de manera deficiente. |  |  |  |
| 17 | 6.1 | Apegarse a los tiempos establecidos para tramitar oportunamente los recursos antes las autoridades competentes. | 50% |
| 18 | 6.2 | Contar con el informe presupuestal y el resumen de los apoyos económicos, los acuerdos de la H. Junta de Gobierno y los oficios de adecuación presupuestal. | 50% |
| 19 | 6.3 | Realizar evaluaciones trimestrales de los indicadores de desempeño (metas) e informar resultados. | 50% |
| 20 | 6.4 | Dar seguimiento al programa operativo anual. | 50% |
| Riesgo 07.- Apoyos económicos y/o subsidios otorgados a Personas Voluntarias Beneficiarias del Subsidio de forma deficiente. |  |  |  |
| 21 | 7.1 | Contar con los oficios de autorización y la relación de los apoyos económicos y/o subsidios del SASA y demás sistemas. | 50% |
| Riesgo 08.- Materiales e insumos adquiridos en forma deficiente o irregular. |  |  |  |
| 22 | 8.1 | Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades del Instituto considerando todos los programas y proyectos, así como las variaciones de inflación, ejercido del año anterior. etc. | 95% |
| 23 | 8.2 | Cumplir con el proceso de adquisiciones en tiempo y forma, así como la vigilancia de lo que se solicitó con las cotizaciones y el artículo recepcionado. | 50% |
| 24 | 8.3 | Solicitar, concentrar y analizar las necesidades de las coordinaciones de zona y diferentes áreas administrativas para realizar una adquisición apegada a las necesidades. | 50% |
| 25 | 8.4 | Mantener documentada, informada y capacitada a los servidores involucrados en el proceso de adquisición de materiales e insumos. Cuando existan cursos, fomentar la participación. | 50% |
| Riesgo 09.- Servicio y soporte de TIC's otorgados de forma deficiente. |  |  |  |
| 26 | 9.1 | Analizar el comportamiento de las redes de datos, de servidores, gestores de correo, a través de supervisiones continuas. | 50% |
| 27 | 9.2 | Generar reportes de tiempos estimados para la revisión y ejecución de los requerimientos de solicitud. | 50% |
| 28 | 9.3 | Revisiones periódicas de funcionamiento de las TIC por parte del equipo de trabajo. | 50% |
| 29 | 9.4 | Dar seguimiento al manejo y alcance de las garantías de los equipos de cómputo, así como otorgar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos. | 50% |

- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Al cierre del trimestre de abril a junio de 2024 se encontraron las problemáticas de que hacen falta formaciones de capacitaciones para los PVBS basadas en el enfoque de derechos humanos y de igualdad para que sean tomadas para estas figuras originado por la distancia y falta de conectividad, ya que es no es posible en este momento realizarlo de forma presencial.

No se han desarrollado revisiones aleatorias del proceso del calificado en las coordinaciones de zona y se está haciendo un proceso para eficientar él envió los resultados de estas a las Coordinaciones de Zona correspondientes, y evitar que esta problemática se repita con la Revisión de los Expedientes para la emisión de certificados.

La coordinación regional de Durango o de la Laguna no cuenta con un programa de trabajo mensual de sus acciones para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, se está construyendo para ponerlo en práctica.

El comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios esta en un proceso de actualización para aplicar correctamente su ejercicio en funcionamiento como integrante de dicho comité.

Las actas de acuerdos de los diferentes comités se encuentran publicadas en la página institucional, aunque no van al trimestre debido que el procedimiento de recabar firmas de los integrantes es tardado por la dispersión territorial de sus integrantes.

Se sugiere a la Subdirección de Servicios Educativos programe, solicite o proporcione formaciones enfocadas a Derechos Humanos para los PVBS.

Se continúa exhortando a la Subdirección de Control Académico y Seguimiento Educativo que derivado en las revisiones aleatorias del proceso de calificado y de revisión de expedientes y desarrolle un Plan de Acción de Medidas Pertinentes para solventar y reducir ocurrencias que se puedan detectar.

- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

El trabajo realizado por las distintas áreas administrativas encargadas de las acciones de control del PTAR ha sido en general bueno, faltan cosas por inducir e instruir, pero se han desarrollado correctamente, con el avance aproximado adecuado para el segundo reporte.

Los responsables de las distintas Subdirecciones, Departamentos, Unidades y Coordinaciones de Zona se van dando cuenta poco a poco de la importancia del control interno y sus efectos en la Institución, siendo mas cooperativos en cuanto a información y evidencias solicitadas, aun se pueden presentar problemas con algún personal al mostrarse negativos al solicitar la información, pero son muy pocos.

Victoria de Durango, Dgo. a 8 de julio de 2024.